## Dashboard PIE
PAINEL DE PROGRAMAÇÃO PIE
Visão executiva de 65 programações ¦ Período: 20/10/2026 a 22/11/2026 ¦ Use os filtros abaixo
PROGRAMAÇÕES | LIBERADAS P/ EXECUÇÃO | PENDENTES DE APROVAÇÃO | SEM NÚMERO POWERON | DURAÇÃO MÉDIA
65 | 23 | 22 | 42 | 4.0231
FILTROS INTERATIVOS — selecione um ou mais itens
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## PIE
Projeto | Descrição do Projeto | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Regiao | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | Duração (h) | Visível
DAC/A.ABC.26.00361 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Execução | PIE | 16909852 | 035ET077870 | ABC | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.ABC.26.00360 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Execução | PIE | 16909852 | 035ET077870 | ABC | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-10-20 | Liberado para Execução | PIE | 16971731 | 356ET093220 | LES | 2026-10-20 10:30 | 2026-10-20 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DAC/A.LES.24.00552 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-24 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET014765 | LES | 2026-10-24 10:00 | 2026-10-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.24.00551 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-24 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET014765 | LES | 2026-10-24 10:00 | 2026-10-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.24.00553 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-24 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET014765 | LES | 2026-10-24 10:00 | 2026-10-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.01126 | Ligação Nova | 2026-10-22 | Liberado para Execução | PIE | 16936764 | 356ET162584 | LES | 2026-10-22 09:30 | 2026-10-22 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | 2026-10-22 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET006621 | LES | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.03035 | Rede Compacta | 2026-10-22 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET006621 | LES | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01050 | Rede Compacta | 2026-10-27 | Liberado para Execução | PIE | Resolvido | ET-072312 | LES | 2026-10-27 10:00 | 2026-10-27 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DAC/A.LES.26.01189 | Migração para Média Tensão | 2026-11-08 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET037961 | LES | 2026-11-08 10:00 | 2026-11-08 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.24.07670 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-26 | Liberado para Execução | PIE | 16939216 | 353ET006456 | LES | 2026-10-26 09:50 | 2026-10-26 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.22.01917 | Rede Compacta | 2026-10-28 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093226 | LES | 2026-10-28 10:30 | 2026-10-28 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.22.01894 | Rede Compacta | 2026-10-28 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093226 | LES | 2026-10-28 10:30 | 2026-10-28 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.23.01130 | Rede Compacta | 2026-10-29 | Liberado para Execução | PIE | 16979041 | 010CF016849 | LES | 2026-10-29 10:30 | 2026-10-29 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.ABC.26.00475 | Alteração de Carga | 2026-10-27 | Liberado para Execução | PIE | 16939280 | 010ET041994 | ABC | 2026-10-27 10:30 | 2026-10-27 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.23.01127 | Rede Compacta | 2026-10-29 | Liberado para Execução | PIE | 16979041 | 010CF016849 | LES | 2026-10-29 10:30 | 2026-10-29 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.23.01129 | Rede Compacta | 2026-10-29 | Liberado para Execução | PIE | 16979041 | 010CF016849 | LES | 2026-10-29 10:30 | 2026-10-29 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01039 | Rede Compacta | 2026-10-29 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET160992 | LES | 2026-10-29 10:00 | 2026-10-29 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 3 | 1
DMP/A.LES.21.16603 | Rede Compacta | 2026-10-29 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093228 | LES | 2026-10-29 10:30 | 2026-10-29 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.22.01894 | Rede Compacta | 2026-10-29 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093228 | LES | 2026-10-29 10:30 | 2026-10-29 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.24.04905 | Rede Compacta | 2026-10-31 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 353ET013232 | LES | 2026-10-31 10:00 | 2026-10-31 14:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00849 | Alteração de Carga | 2026-11-03 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET012209 | LES | 2026-11-03 10:00 | 2026-11-03 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 6 | 1
DMP/A.LES.26.01045 | Rede Compacta | 2026-10-31 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET054211 | LES | 2026-10-31 10:00 | 2026-10-31 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01046 | Rede Compacta | 2026-10-31 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET054211 | LES | 2026-10-31 10:00 | 2026-10-31 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.21.16603 | Rede Compacta | 2026-11-02 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET092974 | LES | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.22.01992 | Rede Compacta | 2026-11-03 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093246 | LES | 2026-11-03 10:30 | 2026-11-03 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-11-03 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093246 | LES | 2026-11-03 10:30 | 2026-11-03 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | 2026-11-05 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET160537 | LES | 2026-11-05 10:00 | 2026-11-05 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.21.13536 | Rede Compacta | 2026-11-06 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET161406 | LES | 2026-11-06 10:00 | 2026-11-06 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.21.17522 | Rede Compacta | 2026-11-06 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET161406 | LES | 2026-11-06 10:00 | 2026-11-06 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.25.01147 | Rede Compacta | 2026-11-06 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET056930 | LES | 2026-11-06 10:30 | 2026-11-06 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01048 | Rede Compacta | 2026-11-09 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET160992 | LES | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00600 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-28 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 353BF058433 | LES | 2026-10-28 10:00 | 2026-10-28 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00588 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-28 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 353BF058433 | LES | 2026-10-28 10:00 | 2026-10-28 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00586 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-28 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 353BF058433 | LES | 2026-10-28 10:00 | 2026-10-28 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4.5 | 1
DAC/A.LES.26.01103 | Ligação Nova | 2026-11-06 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET068100 | LES | 2026-11-06 10:10 | 2026-11-06 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.01158 | Ligação Nova | 2026-11-05 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353BF053883 | LES | 2026-11-05 10:00 | 2026-11-05 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01049 | Rede Compacta | 2026-11-09 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET160992 | LES | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.24.05264 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-11-11 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET220437 | LES | 2026-11-11 10:00 | 2026-11-11 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.25.00749 | Alteração de Carga | 2026-11-11 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET053245 | LES | 2026-11-11 00:30 | 2026-11-11 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.01203 | Ligação Nova | 2026-11-08 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET171440 | LES | 2026-11-08 10:00 | 2026-11-08 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.26.03366 | Rede Compacta | 2026-11-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356BF041141 | LES | 2026-11-10 10:00 | 2026-11-10 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.01962 | Rede Compacta | 2026-11-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356BF041141 | LES | 2026-11-10 10:00 | 2026-11-10 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 2026-11-11 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET052591 | LES | 2026-11-11 10:00 | 2026-11-11 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.03104 | Rede Compacta | 2026-11-11 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET052591 | LES | 2026-11-11 10:00 | 2026-11-11 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.03156 | Rede Compacta | 2026-11-12 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET059090 | LES | 2026-11-12 10:30 | 2026-11-12 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 2026-11-12 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET059090 | LES | 2026-11-12 10:30 | 2026-11-12 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.21.17598 | Rede Compacta | 2026-11-13 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356BF140256 | LES | 2026-11-13 10:30 | 2026-11-13 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 4 | 1
DMP/A.LES.21.16945 | Rede Compacta | 2026-11-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010IP012003 | LES | 2026-11-15 10:00 | 2026-11-15 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.LES.23.01107 | Rede Compacta | 2026-11-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010IP012003 | LES | 2026-11-15 10:00 | 2026-11-15 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.ABC.26.00544 | Rede Compacta | 2026-11-19 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET010168 | ABC | 2026-11-19 10:00 | 2026-11-19 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.25.01239 | Migração para Média Tensão | 2026-11-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | ET-026958 | LES | 2026-11-16 10:10 | 2026-11-16 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.ABC.26.00545 | Rede Compacta | 2026-11-21 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET027178 | ABC | 2026-11-21 10:00 | 2026-11-21 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.ABC.26.00542 | Rede Compacta | 2026-11-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET006479 | ABC | 2026-11-22 10:00 | 2026-11-22 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00598 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00597 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00596 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00595 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00587 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00599 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00600 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00601 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DAC/A.LES.26.00602 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-11-14 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET021648 | LES | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1
DMP/A.ABC.26.00536 | Rede Compacta | 2026-11-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET006479 | ABC | 2026-11-22 10:00 | 2026-11-22 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 4 | 1

## Dados Dashboard (hidden)
Status | Quantidade | Região | Quantidade | Tipo de serviço | Quantidade | Contratada | Quantidade | Semana iniciada em | Quantidade
Liberado para Execução | 23 | LES | 58 | Rede Compacta | 37 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | 25 | 2026-10-19 | 9
Pendente de Aprovação | 22 | ABC | 7 | Afastamento de Rede (Clientes) | 15 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | 24 | 2026-10-26 | 17
Liberado para Documentação | 20 |  |  | Alteração de Carga | 5 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | 15 | 2026-11-02 | 12
|  |  |  | Ligação Nova | 4 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | 1 | 2026-11-09 | 22
|  |  |  | Migração para Média Tensão | 2 |  |  | 2026-11-16 | 5
|  |  |  | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 1
|  |  |  | Substituição de Poste em Mau Estado | 1